PROJET SURFACE HABITABLE < 150 m²

Forfait MOE – Phase Conception uniquement (hors suivi de chantier)

Ce forfait s’adresse aux particuliers, promoteurs ou professionnels du bâtiment qui souhaitent être accompagnés sur les études préalables et de conception, hors suivi de chantier, pour des projets de construction neuve ou de rénovation de surface habitable inférieure à 150 m².

Ce forfait constitue une base et pourra être ajusté en fonction des particularités du projet soulevées durant les études ou des prestations supplémentaires demandées.

Les durées mentionnées représentent une estimation du temps à passer. Les dates de démarrage de chaque prestation feront l’objet d’un accord avec le client.

| Type de projet | Forfait indicatif HT | Base de calcul | Contenu inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Neuf | 5 % du coût prévisionnel des travaux (plancher mini : 3 200 € HT) | Coût travaux estimé par le maître d’ouvrage ou AMO | Études de conception complètes (faisabilité, APS/APD/PRO, DCE, ACT, plans d’exé, calculs techniques, thermique < ou > 50 m², etc.) |
| Rénovation | 6 % du coût prévisionnel des travaux (plancher mini : 3 600 € HT) | Idem | Inclut le diagnostic initial + complexité de l’existant (état des lieux, contraintes techniques) |

Conditions préalables :

- Programme validé et complément d’information sur le projet (plans, attentes techniques, contraintes, budget estimatif).

- Accès aux documents de référence : PLU, plan de masse, relevés de l’existant (le cas échéant).

| Intitulé de la prestation | Description | Durée estimée (semaines) | Conditions préalables |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostic (construction existante) | Relevé de l’existant, identification des pathologies, analyse structurelle, réseaux et performances. Sert de base pour une réhabilitation ou extension. | 1–2 | Accès au bâtiment, documents techniques si existants, historique des travaux antérieurs. |
| Étude de faisabilité avec estimatif | Vérifie la compatibilité technique, réglementaire et financière du projet avec le site. Inclut une première estimation du coût travaux. | 2–3 | Programme du client, documents du site (cadastre, PLU, etc.), accès aux plans ou relevés. |
| Étude de conception (par corps d'état) | APS, APD, puis PRO par lot technique : gros œuvre, second œuvre, électricité, plomberie, CVC. Travaux de définition technique selon les exigences de performance. | 2–6 selon complexité | Programme validé, choix techniques préliminaires, contraintes du site connues. |
| Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) | Compilation des pièces écrites (CCTP, plans, CCAP) et graphiques pour la consultation des entreprises. | 1–2 | Études de conception finalisées, choix des prestations définis, délais de consultation prévus. |
| Analyse des offres (ACT) | Réception, ouverture et vérification des offres (prix, délais, variantes), analyse comparative et rédaction d’un rapport avec recommandations. | 1–2 | DCE transmis, calendrier de consultation connu, seuils budgétaires fixés. |
| Plans d’exécution technique (par lot) | Plans détaillés nécessaires à l’exécution des travaux pour chaque corps d’état (gros œuvre, fluides, etc.), incluant détails, réseaux, interfaces techniques. | 1–3 par lot | Études PRO validées, structure du bâtiment arrêtée, compatibilité inter-lots confirmée. |
| Note de calcul électrique | Justifie les puissances, sections, protections, et schémas unifilaires. Nécessaire pour les installations électriques conformes à la norme NF C15-100. | 1 | Plans électriques de principe, bilans de puissance, locaux techniques définis. |
| Note de calcul plomberie | Dimensionnement des réseaux d’alimentation, évacuation, débit, pression, choix des matériaux. | 1 | Plans sanitaires, nombre d’équipements et données d’usage. |
| Note de calcul aéraulique | Justifie le débit d’air, les dimensions de gaines, les vitesses, les pertes de charge, selon les besoins (VMC, CTA, etc.). | 1 | Type de ventilation, configuration des pièces, objectifs réglementaires ou de confort. |
| Note de calcul VRD | Dimensionnement des réseaux extérieurs (eaux usées, pluviales, voirie, électricité, télécom). | 1–2 | Plan de masse, pente naturelle, points de raccordement connus. |
| Attestation thermique (PC <50 m²) | Attestation RT2012 ou RE2020 simplifiée à joindre au permis de construire pour les surfaces <50 m². | 1 | Plans projet, surface thermique, orientation et composition des parois. |
| Étude thermique PC (>50 m²) | Simulation thermique réglementaire (RE2020) avec logiciel agréé. Produit un rapport complet à joindre au permis de construire. | 1–2 | Plans détaillés, système de chauffage/rafraîchissement prévu, isolation et ventilation définies. |
| Étude thermique chantier (>50 m²) | Mise à jour de l’étude thermique au stade chantier si évolutions. Vérification de la conformité des choix réels avec la RE2020. | 1–2 | Plans d’exécution et fiches techniques des équipements et matériaux réellement retenus. |
| Étude thermique fin de travaux (ACV + Attestation) | Étude d’impact environnemental (ACV) et attestation de conformité à la réglementation thermique en fin de chantier (RE2020). Obligatoire pour la déclaration d’achèvement. | 1–2 | Données d’entrée exactes : matériaux, équipements, ventilation, consommation réelle ou test étanchéité. |